项目类别：消费协作

罗甸县2025年度粤黔东西部协作

项目实施方案

项目名称：罗甸县2025年度粤黔东西部协作资金消费协作项目

实施单位：罗甸县工业和信息化局

管理单位：罗甸县农业农村局

编制时间：2025年4月

目录

一、项目概要	1

二、指导思想、依据和基本原则	1

三、项目基本情况	2

四、项目主要建设内容及资金概算	4

五、项目效益分析	8

六、与脱贫人口、监测对象的利益联结机制	8

七、项目实施进度安排	9

八、项目组织管理	9

九、项目绩效	10

十、调度、检查、验收	12

- 罗甸县2025年度粤黔东西部协作资金

- 消费协作项目实施方案

- 一、项目概要

1.项目名称：罗甸县2025年度粤黔东西部协作资金消费协作项目

2.项目性质：新建

3.建设地点：罗甸县

4.项目资金来源及金额：粤黔东西部协作资金50万元

5.项目建设期限：2025年1月— 2025年10月

6.项目实施监管责任单位及相关责任人：

项目实施单位：罗甸县工业和信息化局

负责人：罗绂锦                            电话：13885494498

项目实施单位联系人：罗洁    电话：15185125897

项目主管部门（监管单位）： 罗甸县农业农村局

负责人：罗德光                            电话：0854-7611130

- 二、指导思想、依据和基本原则

（一）方案编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述，按照习近平总书记关于持续深化东西部协作和中央单位定点帮扶重要指示精神，强化对乡村振兴重点帮扶县支持，促进脱贫群众持续增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。为扎实推动我县东西协作工作，与东部协作城市建立紧密的协作关系，开展消费协作，促进我县农民发展产业增收，加快全面推进乡村振兴。

（二）方案编制依据

1.根据《中共中央 国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

2.《贵州省农业农村厅 贵州省财政厅 广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发<粤黔东西部协作资金管理办法>的通知》（黔农发〔2025〕3号）

3.《2025年粤黔东西部协作资金使用管理指导意见》

4.《2025年粤黔东西部协作资金项目申报指南》

5.《贵州省发展改革委 贵州省财政厅关于印发<贵州省政府投资项目决策评估实施细则>的通知》（黔发改投资〔2024〕768号）

6.《贵州省2025年东西部协作工作要点》

- 三、项目基本情况

（一）项目建设的可行性

1.自然资源优势十分突出

罗甸是贵州著名的“天然温室”，具有春早、夏长、秋迟、冬短的气候特点，年均气温19.6℃，冬季平均气温11.6℃，年日照1350—1520小时，年均降雨量1335毫米，无霜期长达335天，素有“天然温室”之称，是我省发展火龙果、百香果、脐橙等特色水果的最佳区域之一。罗甸水资源丰富，拥有300多平方公里的宽阔水域，灌溉用水能得到充分保证。耕地土壤多为冲积土，肥力较好，能满足中药材、水果等经济作物需肥要求。

2.产业基础良好

罗甸是一个典型的山区农业县，属国家级贫困县。县委、县政府历来重视利用得天独厚的气候条件，带领人民群众发展特色农业，增加农民收入。

3.服务支撑得力

一是产业链聚集度高。罗甸县拥有专业的电商销售企业、农产品加工企业、农产品生产种植企业（合作社），电商产业链聚集度较高，易于推动本地电商产业发展。二是快递物流整合度较高。罗甸县申通、圆通、极兔等快递已通过股权整合的方式成立了独立公司，已在人力、物力、运力等方面初步实现全面整合优化，为有效降低快递物流成本打下良好基础。三是农产品供应链体系初具雏形。经过2018年国家级电商示范县建设，已构建县乡村农产品供应链体系，可快速收集调运全县村级农副产品，对接产销渠道。

（二）项目建设的必要性

近年来，全县全力推进农村产业结构调整，逐渐由过去“为吃而生产”转变为“为卖而生产”，在农民增收和实现乡村振兴上成效明显。随着第一产业进一步发展，由过去研究“卖什么”到现在研究“怎么卖”的产业趋势愈发明显。无论是巩固拓展脱贫攻坚成果过程中的助农产业，还是乡村振兴开展的规模化、现代化产业，都亟须通过包含电商在内的各类线上线下销售方式，有效助力本地农特产品销售，让群众得到更多的实惠。

四、项目主要建设内容及资金概算

（一）项目建设内容

按照《2025年粤黔东西部协作资金项目申报指南》《粤黔东西部协作资金管理办法》等文件精神，为深化与结对帮扶城市消费协作，对在农特产品生产加工领域、销售领域方面作出重大贡献的企业、合作社等经营主体和社会组织给予补助扶持。1.生产加工领域（21万元）：重点支持蔬菜、茶叶、水果、中药材、其他（从事桑蚕、优质粮油、渔业、生态畜禽等其他生产的本地经营主体），按照标准给予一定奖补；2.销售领域（29万元），支持销售贸易企业、电商企业（平台）、合作社等经营主体及社会组织，按照标准给予一定奖补。

（二）评分标准及评选方式

1.生产加工领域

（1）支持行业：蔬菜、茶叶、水果、中药材、其他（从事桑蚕、优质粮油、渔业、生态畜禽等其他生产的本地经营主体）。

（2）申报条件：一是使用本地产品占生产原材料的40%；二是在罗甸县域内有生产基地或生产加工厂；三是2025年1月份以来生产的农特产品已与县外采购商签订采购合同。

（3）评选方式：评选过程强调2025年1月-2025年10月期间的整体表现，采用打分制方式，满分10分，按照分值从高到低，共分为3个档次给予一次性补助。第一档补助金额3万元、第二档补助金额2万元、第三档补助金额1.5万元，第一、二档次为3个名额，第三档次为4个名额，生产加工领域合计补助金额为21万元。

（4）评分标准：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被采购额 | 200万元以下 | 0.5 | 该项最高分2.5分 |
|  |  | 200万元-299万元 | 1 |  |
|  |  | 300万元-399万元 | 1.5 |  |
|  |  | 400万元-499万元 | 2 |  |
|  |  | 500万元以上 | 2.5 |  |
|  |  | 400万元-499万元 | 0.5 |  |

| 注：各企业上报的所有材料请自行核实，真实填报，如虚假乱报，企业自行承担相应责任。 2 | 年总产值 | 500万元-599万元 | 1 | 该项最高分 2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600万元-699万元 | 1.5 |  |
|  |  | 700万元以上 | 2 |  |
| 3 | 带动脱贫户数量 | 100-299人 | 0.5 | 该项最高分 1.5分 |
|  |  | 300-499人 | 1 |  |
|  |  | 500人以上 | 1.5 |  |
| 4 | 广东元素（即：广东方向被采购额占总被采购额的比例） | 占比率40%-49% | 1.5 | 该项最高分2.5分 |
|  |  | 占比率50%-59% | 2 |  |
|  |  | 占比率60%以上 | 2.5 |  |
| 5 | 配合商务部门开展活动 |  | 1.5 | 该项最高分1.5分 |

（5）达到申报条件且得分相同时，优先考虑与广东省企业签订采购合同、销往广东方向金额较多的企业。

（6）以上数据从2025年1月1日起算，截止统计数据时间为2025年10月31日（含）。

2.销售领域

（1）支持方向：国有平台公司、电商企业（平台）、合作社等经营主体及社会组织。

（2）申报条件：一是通过与农户采购本地农特产品，将罗甸县内农特产品销往省外地区的企业；二是在广州市场销售额不低于总金额的20%。

（3）评选方式：评选过程强调2025年1月-2025年10月期间的整体表现，采用打分制方式，满分10分，按照分值从高到低，共分为3个档次给予一次性补助。第一档补助金额4万元、第二档补助金额3万元、第三档补助金额2万元，第一、二档次为3个名额，第三档次为4个名额，销售领域合计补助金额为29万元。

（4）评分标准：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售额 | 400万元以下 | 0.5 | 该项最高分2.5分 |
|  |  | 400万元-599万元 | 1 |  |
|  |  | 600万元-799万元 | 1.5 |  |
|  |  | 800万元-999万元 | 2 |  |
|  |  | 1000万元以上 | 2.5 |  |
| 2 | 带动脱贫户数量 | 100-299人 | 1.5 | 该项最高分2.5分 |
|  |  | 300-499人 | 2 |  |
|  |  | 500人以上 | 2.5 |  |
| 3 | 广东元素（即：广东方向销售额占总销售额的比例） | 占比率40%-49% | 1.5 | 该项最高分2.5分 |
|  |  | 占比率50%-59% | 2 |  |
|  |  | 占比率60%以上 | 2.5 |  |
| 4 | 发货优先使用本地快递物流企业 |  | 1 | 该项最高分1分 |
| 5 | 配合商务部门开展活动 |  | 1.5 | 该项最高分1.5分 |

注：各企业上报的所有材料请自行核实，真实填报，如虚假乱报，企业自行承担相应责任。

（5）达到申报条件且得分相同时，优先考虑销往广东方向金额较多的企业。

（6）以上数据从2025年1月1日起算，截止统计数据时间为2025年10月31日（含）。

（三）资金概算

项目投资50万元，全部来源于2025年度粤黔东西部协作资金。项目资金用于生产、销售领域相关企业的补贴，其中：生产加工领域21万元、销售领域29万元。

- 五、项目效益分析

（一）社会效益

一是有利于进一步发挥已建成的农产品上行体系发挥作用，促进协作城市（广州市）、定点帮扶单位（国投集团）以及其他社会组织、社会人士加入我县消费协作中，助力我县黔货出山。二是有利于引导社会企业，以更积极的态度销售罗甸本地农特产品、宣传推介罗甸本地产品；三是有利于助力罗甸农业现代化、旅游产业化进程。

（二）生态效益

有利于罗甸大小井景区、红水河景区、生态民宿、露天蔬菜等优质产品及旅游资源的开发，促进可持续农业实践发展，保护土壤健康，节约水资源。

（三）经济效益

- 通过该项目的实施，可有效地引导县内村级电商站点、合作社、电商龙头企业、流通企业等，助力本地农特产品销售，预计销售额可达2亿元以上，直接或间接带动本地农户2000人以上。

- 六、与脱贫人口、监测对象的利益联结机制

经营主体通过产业发展带动脱贫户、农户以土地流转、务工、利益分红等不同的形式增加收入。

- 七、项目实施进度安排

第一阶段：2025年5月                审核项目报送方案

第二阶段：2025年6月—10月  按审核合格的项目实施方案开展工作项目，并完成资金报账

第三阶段：2025年11月            资料收集整理归档，申请项目验收审计

- 八、项目组织管理

（一）项目组织管理。为了保障项目有序实施，成立项目领导小组、评分小组。

1.领导小组：对项目实施进行全程管理，负责项目的领导、组织、协调、监督和检查，确保项目落到实处。

组  长：罗绂锦   县工业和信息化局党组书记、局长

副组长：徐忠誇   县工业和信息化局党组成员、副局长

方小强   县工业和信息化局党组成员、副局长

## 罗实俭   县工业和信息化局党组成员、副局长

张义贞   县工业和信息化局党组成员、副局长

成  员：罗公平     县工业和信息化局商务流通管理股负责人

罗力玮      县工业和信息化局商贸中心主任

罗   洁       县工业和信息化局电子商务服务中心负责人

岑恒建      县工业和信息化局会计

罗正茂      县工业和信息化局出纳

2.评分小组：为确保遵循公平、公正、公开原则，项目评分小组由广州驻罗甸工作小组、县农业农村局、县工业和信息化局、县财政局等部门成员组成，采取打分制，取平均分作为最终成绩。（注：本项目适用于回避制度，凡与申报项目有利害关系的工作人员不得作为评分小组成员）

（二）项目资金管理。资金具体使用严格按照《粤黔东西部协作资金管理办法》的相关规定，实行专账管理、专项核算，按期如实报账，严防出现挤占、套取、挪用和贪污等相关违纪违法行为，确保协作资金专款专用和受益群众应有收益。项目建设资金如有结余，可继续用于扩大项目建设规模。

（三）规范档案管理。按照有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目申报、实施到竣工验收各环节的文件资料，确保项目材料规范、齐全。主动接受财政、农业农村、监察部门的监督。

（四）加强监督检查。一是组织好项目公示，确保项目实施公开透明；二是实行项目建设合同（协议）制。三是加强项目建设管理，确保项目质量和效果。保证如期完成项目建设任务，加强项目检查验收，确保项目实施效果。

- 九、项目绩效

| 项目名称 |  | 罗甸县2025年度粤黔东西部协作资金消费协作项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 罗甸县农业农村局 |  | 实施 单位 | 罗甸县工业和信息化局 |  |  |
| 实施期限 |  | 2025年1至10月 |  | 预算 金额 | 50万元（粤黔东西部协作资金） |  |  |
| 绩效目标 |  | 本项目的实施为接续全面推进乡村振兴，开展消费协作项目，一是促进协作城市（广州市）以及其他社会组织、社会人士加入我县消费帮扶，助力我县黔货出山；二是有利于引导社会企业，以更积极的态度销售罗甸本地农特产品、宣传推介罗甸本地产品；三是有利于助力罗甸农业现代化、提升农产品加工转换率和附加值，引领农民实现增收，加快农业现代化步伐。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数 |  |  | 家 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 巩固成效率 |  |  | % | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  |  | 不超过2025年10月 |
|  |  | 成本指标 | 预算（成本）控制 |  |  |  | 不超过50万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平 |  |  |  | 高于全国平均水平 |
|  |  | 社会效益 指标 | 政府巩固脱贫成效率 |  |  | % | 100% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 |  |  | ≥90% | ≥90% |

- 十、调度、检查、验收

项目由项目领导小组统一调度，坚持每月一调度项目实施情况、资金使用情况。定期对项目进行检查督导，对不按要求和违规使用资金等情况及时通报，限期整改；项目建设结束后，申请县级组织验收。