罗残联发〔2025〕4号                   签发人：赵川贵

罗甸县残疾人联合会

关于印发《2025年残疾人实用技术培训实施方案》的通知

边阳镇残联、木引镇残联：

为切实抓好2025年残疾人实用技术培训工作，进一步提升残疾人创业就业劳动技能，经研究，现将罗甸县《2025年残疾人实用技术培训实施方案》印发给你们，请严格对照，抓好落实。

罗甸县残疾人联合会

2025年2月10日

罗甸县2025年残疾人实用技术培训

实施方案

根据中国残联办公厅《关于印发“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》的通知（残联厅函〔2021〕290号）、省残联办公室关于印发《2024版贵州省残疾人职业技能培训项目目录及培训费用指导标准》的通知（黔残联办发〔2024〕13号）、贵州省财政厅 贵州省残疾人联合会《关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算的通知》（黔财社〔2024〕147号）、贵州省财政厅 贵州省残疾人联合会《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的预算的通知》（黔财社〔2025〕4号）文件要求，为切实抓好2025年度全县残疾人培训，提升残疾人就业创业劳动技能，拓宽残疾人创业就业渠道，助力残疾人乡村振兴，结合我县实际，制定实施方案如下：

一、任务目标

严格按照残疾人培训工作要求，投入省残联下拨的残疾人培训资金，完成培训任务人数，通过培训，进一步提升残疾人就业创业劳动技能。第一批残疾人培训资金共7.95万元（其中：中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人培训资金3万元，培训残疾人任务数20人；省级残疾人事业发展补助资金残疾人培训资金4.95万元，培训残疾人任务数37人）。后期视省、州残联下拨培训资金和任务数参照本方案执行。

二、培训对象

（一）对象范围

1.具有罗甸县户籍，在罗甸辖区居住的低保户残疾人、原建档立卡残疾人（含三类人群残疾人）、特困救助供养残疾人等；

2.经认定，家庭收入低于当地低保标准1.5倍左右的农村低收入残疾人；

3.一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的残疾人；

4.经相关部门认定和村委会推荐的困难家庭中的残疾人；

5.以上情况中的重度残疾人家庭直系亲属或监护人。

（二）对象条件

1.培训对象必须持有效《中华人民共和国残疾人证》；

2.年龄在16周岁至59周岁（男：16周岁－59周岁，女：16周岁－54周岁）；

3.有劳动能力和培训意愿且具备接受培训的条件和能力；

三、培训地点及时间要求

结合我县实际，为推进培训工作有序开展，根据前期培训需求摸底情况，结合就近集中培训方便残疾人原则，此次中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人培训项目落实在木引镇实施，省级残疾人事业发展补助资金残疾人培训项目落实在边阳镇实施。培训时间原则上于2025年5月底前完成，培训天数为5天，每天培训时间不低于8个学时。

四、培训内容

（一）牲、禽、畜类常见疾病防疫防治技术；

（二）牲、禽、畜类饲养管理技术；

（三）常规农作物种植（玉米、水稻、小麦）、经济作物种植、果树种植及病虫害防治技术等；

（四）消防安全知识、森林防火、宣讲党的方针政策、解读扶残助残政策；

（五）残疾人维权常识和残疾人心理疏导等；

（六）结合培训发放相关物资给残疾人；

（七）其他。

五、实施步骤

（一）制定培训实施方案。按照省、州残联相关文件要求并结合本县实际情况，制定2025年度农村困难残疾人实用技术培训实施方案，统筹开展培训准备工作。

（二）确定培训机构。本次残疾人实用技术培训由县残联采取购买服务方式选取具有教育培训资质的第三方培训学校承办，详细的培训工作方案由参与购买服务的第三方机构提供并选定。（后期若有增加培训批次，由县残联与选定的培训机构共同商定后修改培训工作方案再实施）

（三）培训人员审核审批及公示。培训对象由所在乡镇残联对报名申请培训的残疾人按政策条件进行审核并将培训名单（附件1）于3月10日前报县残联业务股，县残联对报名申请培训的残疾人进行审批，乡镇残联对拟培训对象进行公示，增加透明度。

（四）开班培训阶段。受邀培训机构严格按照培训工作方案和县残联要求组织开展各项培训工作，确保在规定时间内完成确定的培训任务，经考核及考勤，给合格学员统一颁发结业证书。

（五）资金拨付阶段。培训机构完成所有培训工作任务后，负责收集好材料报县残联，经县残联审核通过后，由县残联按合同要求拨付培训经费。

六、保障措施

（一）强化组织领导。为确保本次培训能够有效、顺利实施，成立2025年度残疾人实用技术培训工作领导小组，组长由县残联理事长赵川贵同志担任，副组长由副理事长张靖同志担任，成员由培训项目所在乡（镇）残联分管领导及县残联业务股人员等组成，具体负责组织、协调实施。乡镇残联和相关村要具体负责做好参训对象的筛选、通知、组织参训和场地准备等工作。

（二）强化跟踪督导。县乡残联要切实做好培训机构的监督、指导、培训效果验收等工作，做到培训工作的全程跟踪，确保培训数量和培训质量。

（三）强化培训档案管理和统计汇总。承担残疾人实用技术培训机构做好培训工作方案、培训现场照片、学员培训签到表、培训资料等档案资料整理并报送县残联，县残联业务股要将培训人员的信息录入“全国残疾人就业和职业培训信息管理系统”。