## Sheet1
罗甸县2024年住房保障信息公开（网上统一格式）
一、年度建设计划任务（公示日期：2024年8月25日）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套/户 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套/户 |  | 总建筑面积（平方米）
公共租赁住房(含廉租住房)
经济适用房
限价商品房
城市棚户区改造 | 548 |  | 41406.12 |  |  | 548 |  | 41406.12
煤矿棚户区改造
林区棚户区改造
垦区棚户区改造
工矿棚户区改造
合计 | 548 |  | 41406.12 |  |  | 548 |  | 41406.12
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：2024年8月25日）
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度（套）
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 （备案） | 配套基础设施建设情况
2016年城中、城西、城北片区棚户区改造 | 安置房 | 185 | 罗甸县龙坪镇 |  |  |  |  | 已完工分配入住 |  | 已在实施
桃园山居棚户区改造安置房项目 | 安置房 | 144 | 罗甸县龙坪镇 |  |  |  |  | 正在分配入住 |  | 已在实施
三、已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：2024年8月25日）
项目名称 | 住房类别 | 总套数 | 总建筑面积（平方米） | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期
董当乡 教师公租房 | 公租房 | 24 | 2119.2 | 罗甸县住建局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.7.30 | 2016.3.12
沫阳镇 教师公租房 | 公租房 | 36 |  | 罗甸县住建局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.7.30 | 2016.3.13
茂井镇 教师公租房 | 公租房 | 30 | 1050 | 茂井乡镇府 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县第一建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.8.10 | 2016.11.8
沫阳镇卫生公租房 | 公租房 | 24 | 840 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.8.5 | 2016.3.12
逢亭镇卫生公租房 | 公租房 | 22 | 770 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2013.8.5 | 2016.6.8
板庚乡卫生公租房 | 公租房 | 12 | 420 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.8.5 | 2016.11.5
罗沙乡卫生公租房 | 公租房 | 40 | 1400 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.11.20 | 2016.5.17
栗木乡卫生公租房 | 公租房 | 40 | 1400 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.11.20 | 2016.5.17
边阳镇卫生公租房 | 公租房 | 40 | 1400 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.11.20 | 2016.5.17
木引乡卫生公租房 | 公租房 | 40 | 1400 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县双阳建筑安装工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2013.7.30 | 2016.11.1
罗悃镇卫生公租房 | 公租房 | 12 | 420 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县第一建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.8.5 | 2016.6.23
罗暮乡卫生公租房 | 公租房 | 8 | 280 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县第一建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.8.5 | 2016.61
逢亭乡计生公租房 | 公租房 | 10 | 350 | 卫生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2013.8.5 | 2016.10.12
木引乡计生公租房 | 公租房 | 10 | 350 | 木引乡镇府 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县双阳建筑安装工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2013.7.30 | 2016.11.1
罗悃乡计生公租房 | 公租房 | 10 | 350 | 计生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县双阳建筑安装工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.3.20 | 2016.11.4
罗暮乡计生公租房 | 公租房 | 10 | 350 | 计生局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县第一建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.3.20 | 2018.6.2
2013年龙坪四小普通公租房 | 公租房 | 24 | 1200 | 罗甸县住建局 | 贵州中建建筑科研设计院 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵阳得圣源建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2013.12 | 2016.5.17
罗甸县龙坪四小安置区廉租房 | 新建廉租房 | 160 | 8000 | 罗甸县住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州顺和建筑工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2014.3 | 2017.4.25
罗甸县独立高中片区廉租房 | 新建廉租房 | 96 | 4800 | 罗甸县住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州顺和建筑工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2014.3 | 2016.7.27
罗甸县独立高中片区一期廉租房 | 新建廉租房 | 104 | 5200 | 罗甸县住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州顺和建筑工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2014.3 | 2016.8.26
罗甸县木引中学教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 30 | 1050 | 木引乡镇府 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县双阳建筑安装工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2013.7.30 | 2016.3.15
龙坪镇卫生公租房 | 乡镇卫生公租房 | 50 | 2500 | 罗甸县住建局 | 贵州中建建筑科研设计院 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵阳得圣源建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2016.5.16
凤亭乡卫生公租房 | 乡镇卫生公租房 | 16 | 560 | 凤亭乡政府 | 贵州中建建筑科研设计院 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2017-12.8
逢亭镇计生公租房 | 乡镇计生公租房 | 16 | 560 | 逢亭镇政府 | 贵州开程岩土工程公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2014.3 | 2016.11.1
罗悃镇计生公租房 | 乡镇卫生公租房 | 24 | 840 | 罗悃镇政府 | 贵州开程岩土工程公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县斛兴建筑有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2016.11.5
罗甸县中医院卫生公租房 | 乡镇卫生公租房 | 120 | 4200 | 罗甸县住建局 | 贵州开程岩土工程公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2016.11.3
边阳工业园区公租房 | 工业园区公租房 | 460 | 16100 | 边阳镇政府 | 贵州中建建筑科研设计院 | 黔南州建筑设计研究院 | 四川荣慧建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2016.5.15
拥军巷公租房 | 其它公租房 | 48 | 2880 | 罗甸县住建局 | 贵州开程岩土工程公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 罗甸县双阳建筑安装工程有限责任公司 | 贵州航天监理有限公司 | 2014.2.20 | 2016.5.16
2014年龙坪四小普通公租房 | 其它公租房 | 160 | 8000 | 罗甸县住建局 | 贵州中建建筑科研设计院 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵阳得圣源建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司罗甸分公司 | 2014.3 | 2016.5.17
罗甸县2015年城北安置点公共租赁住房 | 公租房 | 232 | 15700.47 |  | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司罗甸分公司 | 2015.8 | 2016.12.12
罗甸县2015年龙坪镇八总社区公共租赁住房 | 公租房 | 24 | 960.36 |  | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2017.7.3
罗甸县2015年城西大道公共租赁住房 | 公租房 | 80 | 5987.52 |  | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司罗甸分公司 | 2015.8
罗甸县2015年红水河公共租赁住房及市场监督管理局业务用房 | 公租房 | 40 | 1649.61 |  | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 李勇0851-2601880 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2017.7.14
罗甸县2015年凤亭乡公共租赁住房 | 公租房 | 48 | 1731.58 |  | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2017.1.10
罗甸县2015年沫阳镇政府公共租赁住房 | 公租房 | 32 | 1578.8 |  | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2016.7.4
罗甸县2015年沫阳镇工业园区公共租赁住房 | 公租房 | 216 | 8813.64 |  | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 黔南州设计院 | 四川省泸州第十建筑有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2018.6.4
罗甸县2015年茂井镇公共租赁住房 | 公租房 | 60 | 2290.5 |  | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州江河监理有限公司 | 2015.8 | 2016.12.16
罗甸县2015年茂井镇大亭公共租赁住房 | 公租房 | 29 | 1202.38 |  | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州设计院 | 贵州双阳建设工程有限公司 | 贵州江河监理有限公司 | 2015.8 | 2017.3.22
罗甸县2015年罗悃镇公共租赁住房 | 公租房 | 80 | 3825.66 |  | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 罗甸县斛兴建筑有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2015.8 | 2017.7.14
罗甸县2015年城西园区艾力康公租房 | 公租房 | 40 | 2347.2 |  | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 北京蓝图工程设计有限公司 | 贵阳市云岩区建筑安装工程公司第七分公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2015.8 | 2017.6.12
四、保障性住房分配和退出信息
政策法规 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
住房保障办事指南 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
已申请保障对象名单
http://www.gzluodian.gov.cn/
保障性住房批次分配对象名单
http://www.gzluodian.gov.cn/
待分配房源 | 房源类别 | 地址 |  | 总套数 | 套型面积 | 2024-08-25
罗甸县龙坪四小安置区廉租房 | 新建廉租房 | 城西大道旁边 |  | 160 | 50
罗甸县独立高中片区廉租房 | 新建廉租房 | 城西大道旁边 |  | 96 | 50
罗甸县独立高中片区一期廉租房 | 新建廉租房 | 城西大道旁边 |  | 104 | 50
罗甸县2015年城北安置点公共租赁住房 | 公租房 | 城北 |  | 232 | 60
罗甸县2015年茂井镇公共租赁住房 | 公租房 | 茂井镇 |  | 60 | 35
罗甸县2015年沫阳镇政府公共租赁住房 | 公租房 | 沫阳镇 |  | 32 | 35
罗甸县2015年红水河公共租赁住房及市场监督管理局业务用房 | 公租房 | 红水河 |  | 40 | 35
罗甸县2015年凤亭乡公共租赁住房 | 公租房 | 凤亭乡 |  | 48 | 35
罗甸县2015年茂井镇大亭公共租赁住房 | 公租房 | 茂井镇大亭 |  | 29 | 35
边阳工业园区公租房 | 工业园区公租房 | 边阳镇 |  | 460 | 35
边阳教师、计生公租房 | 公租房 | 边阳镇 |  | 100 | 35
分配程序信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
分配过程信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
分配结果信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
退出情况信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
单位负责人：邓涛 |  |  | 审核人：周文雯 |  |  |  |  | 制表人：肖杨
分配过程信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
分配结果信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
退出情况信息 | 公示日期：2024年8月25日
http://www.gzluodian.gov.cn/
单位负责人：邓涛 |  |  | 审核人：周文雯 |  |  |  |  | 制表人：肖杨